## ATENCIÓN
ATENCIÓN
Todos los archivos contienen los formularios en español e inglés. Por favor, elija una de estas dos opciones para presentar su propuesta, incluyendo las cartas y presupuestos en el mismo idioma seleccionado. La presentación del proyecto en inglés permitirá ampliar el rango de evaluadores posibles para la revisión del proyecto
ATENTION
All the files contain the forms in Spanish and English. Please, choose one of these two options to present your proposal, including commitment letters and budgets in the same selected language. The presentation of the project in English will expand the range of possible evaluators for the project review.
<OBSERVACION: Elimine esta hoja

## VERSIÓN ESPAÑOL
CARTA GANTT - Modelos para la propagación a corto y largo plazo del COVID-19 en Chile con distintas restricciones sanitarias
Ingrese los resultados esperados para el proyecto, asociandolos a los Objetivos propuestos. Indique las actividades relacionadas y su duración, se generará de manera automatica la barra correspondiente en el grafico de la derecha. Indique el logro de los hitos para cada resultado. Recuerde que no necesariamente todas las actividades conducen al logro de un hito. Inserte filas en el medio del cuadro, a medida que requiera agregar más actividades.
Duración de la actividad
RESULTADO | OBJETIVOS | ACTIVIDADES | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD (indique la persona del equipo de investigación responsable de la ejecución de cada actividad) | HITO | INICIO DE LA ACTIVIDAD (indique el mes en que se iniciará la actividad) | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (meses) | LOGRO DE HITO (indique el mes en el que se logrará el hito respecto de la duración total del proyecto) | MESES
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Resultado 1: Modelo de propagación del COVID-19 basado en sistemas dinámicos | Objetivo 1.- Estudio estadístico de tasas asociadas al COVID-19 | 1.- Estudio de tasa de vacunación contra COVID-19 en Chile | Cristóbal Vivar |  | 1 | 3
|  | 2.- Estudio de tasa de infección de COVID-19 en Chile | Rómulo Torrent |  | 1 | 3 | bar: MESES 6
|  | 3.- Estudio de la influencia de las restricciones sanitarias del COVID-19 | Rómulo Torrent |  | 1 | 3
| Objetivo 2.- Confección de modelo simplificado de propagación del COVID-19 | 1.- Unificación de los estudios estadísticos | Marcelino Zuñiga | Hito 1 - Generación de Informe de parámetros para el modelo | 4 | 2 | 5
|  | 2.- Confección de Modelo con restricciones sanitarias | Juan Oliveras |  | 5 | 4
|  | 3.- Confección de Modelo sin restricciones sanitarias | Julieta Acuña | Hito 2 - Generación de Informe de modelos simplificados | 5 | 4 | 9
| Objetivo 3.- Confección de modelo final | 1.- Estudio de extensión de modelos simples | Cristóbal Vivar |  | 9 | 4
|  | 2.- Confección y mantención de Modelo final de predicción del COVID-19 | Cristóbal Lobos | Hito 3 - Confección de Paper sobre el módelo final | 13 | 12 | 24
Resultado 2: Software de predicción de propagación del COVID-19 | Objetivo 4.- Simulaciones numéricas de modelos simples | 1.- Simulaciones numéricas de modelo simple sin restricciones sanitarias | Natalia Saavedra |  | 5 | 4
|  | 2.- Simulaciones numéricas de modelo simple con restricciones sanitarias | Rebeca Morata |  | 5 | 4
| Objetivo 5.- Confección de interfaz para software de predicción de propagación del COVID-19 | 1.- Programación de interfaz | Marcelino Zuñiga |  | 9 | 2
|  | 2.- Creación de página web para la comercialización del producto | Marcelino Zuñiga | Hito 4 - Primer prototipo de software de predicción de propagación del COVID-19 | 9 | 2 | 11
| Objetivo 6.- Confección de Software Final | 1.- Extensión de simulaciones de los modelos simples al modelo final | Marcelino Zuñiga |  | 11 | 14
|  | 2.- Confección y mantención de software final de predicción de propagación del COVID-19 | Cristóbal Lobos | Hito 5 - Creación de software de predicción de propagación del COVID-19 | 13 | 12 | 24

## ENGLISH VERSION
GANTT CHART - PROJECT TITLE
Enter the expected results for the project, associating them with the proposed Objectives. Indicate the related activities and their duration, the corresponding bar will be generated automatically in the graph on the right. Indicate the achievement of the milestones for each result. Remember that not all activities necessarily lead to the achievement of a milestone. Insert rows in the middle of the box, as you need to add more activities.
ACTIVITY PERIOD
RESULT | OBJECTIVES | ACTIVITY | ACTIVITY MANAGER (indicate the person from the research team responsible for the execution of each activity) | MILESTONE | "START OF THE ACTIVITY (indicate the month in which the activity will begin) " | ACTIVITY PERIOD (months) | MILESTONE ACHIEVEMENT (indicate the month in which the milestone will be achieved with respect to the total duration of the project) | MONTHS
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Result 1 | Objetive 1.- xxxxx | 1.- xxxx |  |  | 1 | 5
|  | 2.- xxxx |  | Milestone 1 - xxxx | 1 | 6 | 6 | bar: MONTHS 6
|  | 3.- xxxx |  |  | 5 | 4
|  | n.- xxxx |  |  | 6 | 7
| Objetive 2.- xxxxx | 1.- xxxx |  | Milestone 2 - xxxx | 9 | 4 | 12
|  | 2.- xxxx |  |  | 11 | 3
|  | 3.- xxxx |  |  | 13 | 2
|  | n.- xxxx |  | Milestone 3 - xxxx | 14 | 2 | 15
Result 2 | Objetive 3.- xxxxx | 1.- xxxx |  |  | 16 | 2
|  | 2.- xxxx |  |  | 17 | 5
|  | 3.- xxxx |  | Milestone 4 - xxxx | 20 | 2 | 21
|  | n.- xxxx |  |  | 21 | 3
Result 3 | Objetive 4.- xxxxx | 1.- xxxx |  | Milestone 5 - xxxx | 1 | 20 | 20
|  | 2.- xxxx |  |  | 20 | 4